原住民族委員會

106年度推展原住民長期照顧部落文化健康站實施計畫

- 緣由：

本會於95年8月8日訂頒「推展原住民部落老人日間關懷站實施計畫」，結合部落宗教組織的人力、物力等資源辦理部落老人日關懷站，尤其針對偏遠地區、福利資源缺乏且不易取得照顧服務之部落為優先補助對象，以提供原住民族老人預防性、關懷性及連續性之照顧服務。98年度開始結合民間醫事團體及醫院之資源，參與部落關懷服務工作，從各部落老人日間關懷站出發，建構有利於原住民老人健康、安全及終身學習的友善環境，並整合政府、部落團體、醫事團體及原住民教會等力量，積極推動預防照顧服務，強化部落老人關懷服務，104年更名為部落文化健康站，105年建置121站，照顧4,500名老人。

基於原住民在十年當中，老人人口數增加，平均餘命仍少於非原住民，失能人口亦相對增加，必須全觀差異所帶來資源導入不公平現象。依據內政部原住民人口概況統計顯示，原住民人口之老化指數從94年的23.81%上升至104年底的33.75%；原住民老人(指55歲以上)人數亦從94年的5萬5,382人，增加至105年7月的9萬5,671人，顯示原住民老人有逐年增加之趨勢。

原住民之零歲平均餘命無論是全體、男性或女性均遠低於全體國民零歲平均餘命，103年原住民全體零歲平均餘命為71.60 歲，較全體國民之79.84歲少8.24 歲。其中，原住民男性、女性零歲平均餘命差距8.72 歲，但仍較全體國民男性、女性零歲平均餘命差距6.47 歲大。又依據原住民族失能推估數，原住民族失能人口數至106年預計達1萬5,739人。

因此，面對高齡化之人口變遷趨勢所衍生的社會照顧問題，將文化健康站擴大納入長期照顧十年計畫2.0推動，除連結衛生福利部架構的長照服務模式與資源外，考量部落地理環境、福利與醫療資源缺乏、照顧服務人力不足等之不利因素，加強提供在地化之部落老人照顧服務，保障原住民老人獲得適切的服務及生活照顧，並鼓勵原住民老人參與部落休閒活動，及早在失能前提供多元的服務，降低醫療、長照之社會與家庭負擔，提供高齡衰老、慢性病老人多功能之部落文化健康站照顧服務，預防及延緩失能，以降低社會與家庭之負擔。

本會106年預計建置185站，其中105年已設置之121站，依本計畫提出申請，新增之64站，將另行公告申請計畫。

- 依據：

  - 本會推展原住民部落文化健康照顧四年(104~107)計畫。

  - 長期照顧十年計畫2.0第六章原住民族長期照顧計畫。

- 目的：

  - 加強部落需求調查及資源盤點導入，以擴大服務量能，營造可近性、可及性，多元服務之文化健康照顧環境，讓老人在熟悉的生活空間安老。

  - 重視銜接前端初級預防功能，預防保健、活力老化、減緩失能，促進長者健康福祉，提升老人生活品質。

  - 運用部落老人照顧服務與支持系統，保障原住民老人獲得適切的服務，並結合社政、衛政、當地長期照顧管理中心、原住民族家庭暨婦女服務中心、教會團體、部落組織等相關資源，協助部落獲取「經濟安全」、「健康醫療」、「居家照顧」、「部落（社區）照顧」等層面之福利資源，以建立預防性及連續性之照顧服務體系。

  - 向後端提供多目標社區式支持服務，轉銜在宅臨終安寧照顧，並連結政府長期照顧資源減輕家屬照顧壓力，減少長期照顧負擔，提供老人從支持家庭、居家、部落(社區)到機構式照顧的多元連續服務，普及照顧服務體系。

- 主辦、承辦及執行單位：

  - 主辦單位：原住民族委員會

  - 承辦單位：各直轄市、縣(市)政府

  - 執行單位：

    - 立案之財團法人宗教組織或其所屬設立於原住民族地區之地方分會。

    - 立案之社會團體或法人。

    - 執行單位須具備下列服務條件及應遵循事項：

      - 服務條件：

        - 具有提供原住民老人心靈或健康服務之專業人力與知能。

        - 結合相關專業服務人員提供服務。

        - 提供部落老人可近性與可及性之活動空間。

        - 具有資源連結與自籌經費之能力。

      - 遵循事項：

        - 秉持老吾老以及人之老之精神，關懷服務老人。

        - 以服務對象安全及健康為首要考量。

        - 尊重服務對象之自主性及權利。

        - 專業人員執行業務，應遵守相關法令。

        - 確保服務品質，並遵守專業倫理及守則。

        - 不得為誇大不實之宣傳。

        - 提供相關資訊，供選擇服務之參考。

        - 遵循個人資料保密原則。

        - 個案紀錄及相關服務紀錄，保存七年。

- 實施地區：原住民族地區及受政府安置之原住民族部落據點。

- 實施內容:

  - 服務對象：55歲以上亞健康原住民老人及輕度失能者。

  - 服務人數：至少服務20位以上之原住民老人。

  - 文健站人力配置：

承辦單位應聘用下列服務人員：

- 行政督導員1人。

督導員得予外聘，應具備下列資格條件：

      - 必備條件：公立或立案之私立專科以上學校或經教育部承認知國外專科以上學校畢業(含105年度以前已進用高中畢業者、宗教型大學或學院畢業)，且具原住民身分者。

      - 具下列資格之一：

        - 領有照顧服務員訓練結業證明書，具有老人服務經驗2年者。

        - 領有照顧服務員職類技術士證，具有老人服務經驗1年者。

        - 具社會工作或醫護或老人服務20學分以上專業訓練。

        - 具社會工作或醫護或老人服務20小時以上專業訓練及1年以上老人服務經驗者。

    - 照顧服務員2至4人。

      - 必備條件：應具原住民身分。

      - 具下列資格之一：

        - 領有照顧服務員訓練結業證明書。

        - 領有照顧服務員職類技術士證。

        - 高中(職)以上學校護理、照顧相關科(組)畢業。

        - 具備社會工作或醫護或老人照顧服務20小時以上之專業訓練及具1年以上老人服務工作經驗。

    - 志工數人。

    - 其他人員，如會計人員、廚工等。

- 推動長期照顧項目:

  - 佈健原住民族文化健康站

  - 獎助民間組織參與原住民長照工作

  - 原住民長照人才培育

  - 辦理文化健康站分區專業輔導團隊

  - 營造文化健康站友善環境

- 中央、地方與執行單位任務分工

  - 主辦單位：原住民族委員會

    - 政策規劃與訂（修）年度計畫

    - 核定直轄市、縣（市）政府補助經費

      - 直轄市、縣（市）政府執行本計畫績效不佳或有其他不符規定處，本會得縮減或取消當年度補助經費。

      - 經本會派員訪查各執行單位，未經報准無故未開站者，本會將行文通知所屬直轄市、縣(市)政府督導執行單位限期改善，仍未改善者，終止與該執行單位之契約關係。

    - 推動專業長照人才培力及文化敏感度師資培力

    - 辦理年度評鑑或考核

    - 推動區域專業輔導團隊，提出文化健康站長照創新服務模式

    - 編輯服務手冊及年度成果報告

  - 承辦單位：各直轄市、縣(市)政府

    - 受理所轄人民團體申請設置文化健康站，本計畫之轉知或辦公開說明會。

    - 計畫審查

      - 賡續設置之文健站:

受理穩定營運正常之文健站營運，並依平時考核結果審查核定補助，必要時 實地勘查或簡報辦理計畫。

      - 新增文化健康站之籌備:

        - 實地勘查與評估申請設置文健站之地區優先佈健位處偏遠、資源缺乏之部落，提供之空間場所安全及各項設施能顧及老人使用之方便及需要。

        - 協助部落組織本計畫撰寫之完整性及申辦補助經費。

        - 直轄市、縣(市)政府原住民行政單位應邀請社政單位共同會勘。

        - 成立評審小組進行初審轄內申請單位所提之計畫:需經與相關單位審查或共同現場會勘並填寫勘查紀錄，依初審成績進行排序並依限函送本會進行複審。

        - 本項工作於長照基金到位後，新增64站將另公告申請計畫辦理。

      - 審查要項:

        - 應勘查文健站設置之場所，以可提供原住民老人安全、衛生及合適之環境為宜。

        - 各項設施應顧及老人使用之方便及需要。

        - 場所內空間光線必須充足、通道足使老人得以進出。

        - 各直轄市、縣(市)政府審查民間團體計畫書時，應依照本計畫之規定及補助標準詳實審查與核定，如經查有不符本計畫規定、直轄市、縣(市)政府仍核定補助者，本會將撤銷補助資格，並請直轄市、縣(市)政府繳回補助款。

    - 協助及輔導執行單位推動年度計畫，定期統計轄內文健站服務人員異動、聘用之審查及報備。

    - 辦理服務員或成長訓練(觀摩)及行政管理：

      - 每年應結合社政單位或自行辦理照顧服務專業或成長訓練，及提供課程資訊，鼓勵轄內辦理部落文化健康站服務人員參加，以提昇老人照顧服務專業知能，穩定長照服務之推動。

      - 應積極培訓部落族人擔任部落照顧服務人力，以提昇部落族人參與部落老人照顧服務之意願，進而強化部落老人照顧服務之支持系統。

      - 定期召開業務聯繫會報(至少每半年召開1次)與行政教育訓練及觀摩會(每年至少辦理1次)，邀請本會專業諮詢輔導小組、文健站服務人員、原家中心社工人員、原住民就業服務專員、原住民生活輔導員、衛生所、長照分站及鄉公所等相關人員，並視會議議題邀請相關業務單位，如社會處、教育處、衛生局、勞工處等，以協調整合相關資源，建立公、私部門協同合作機制，並將聯繫會報紀錄函送本會備查。

      - 輔導各文健站辦理志工組織訓練與管理，依「志願服務法」及本會「推動原住民族事務志願服務要點」辦理教育訓練（或與直轄市、縣(市)政府社政單位合辦），以提昇志願服務工作品質，並建立志工名冊。

      - 鼓勵中高齡原住民老人參與志願服務，以促使中高齡就業與人力資源運用。

    - 彙整轄內各執行單位成果，於每年7月及次年1月提報當年度1-6月及7-12月之執行成果報告書函送本會。

    - 督導與考核：

      - 每季縣市政府至少訪視文健站1次，提供行政指導與協助，並於106年4、7、10月及107年1月10日前陳報「成果統計彙整季報表」及報備辦理輔導訪視情形、執行困難與建議（如附件6）送請本會備查，副知本會專業諮詢輔導小組。

      - 爲加強各文健站資料管理能力，直轄市、縣(市)政府得會同本會專業諮詢輔導小組依「查核項目表」（如附件7）查核是否建立各項表單及活動資料，未建立者，行文糾正並要求儘速改善，並於下次查訪時一併複檢。若未配合改善達3次者，直轄市、縣(市)政府應行文通知終止與該執行單位之契約關係，並報請本會備查。

      - 直轄市、縣(市)政府或本會專業諮詢輔導小組抽查文健站開站情形，抽查未經報准無故未開站或到站人數率低於1/2達3次（日）者，直轄市、縣(市)政府應行文通知終止與該執行單位之契約關係，並將抽查紀錄報請本會備查。

      - 爲提昇文健站專業服務品質，直轄市、縣(市)政府每年對所轄文健站之服務人員進行考核管理；賡續設置文健站之服務人員，若逾1年未達其承諾接受訓練者，則不予核定。

      - 執行期間，逕予依規定審查及核定新聘服務人員之資格條件，並檢附學經歷證明文件副知本會；若經查不符資格者，本會不予補助，該期間所支領之服務費，由直轄市、縣(市)政府自行負責。

      - 直轄市、縣(市)政府每年應辦理考核一次，考核成績不良者，次年度不予受理其申請案件，並報本會備查。前開考核項目，由本會另訂之。

    - 為保障原住民長者權益，各直轄市、縣(市)政府得請部落文化健康站所在地之鄉(鎮、市、區)公所及原家中心，不定期訪視並協助連結資源、提供相關老人福利及健康照護資訊。

    - 協助辦理全國年度成果展。

    - 辦理執行單位計畫經費之核撥與核銷作業。

    - 其他配合事項：

      - 簽訂契約：直轄市、縣(市)政府應與執行單位簽訂服務契約，契約內容可參考本會擬訂之服務契約書（如附件8）。

      - 設備報廢：直轄市、縣（市）政府接獲執行單位函請辦理設備報廢，應派員實地查核，經確認已逾使用年限，失去原有效能，不能整修再用者，請檢附設備報廢單（影本）及照片報請本會備查。

      - 點交設備：若計畫終止，由直轄市、縣(市)政府點收設備，並交由新設置或鄰近之文健站使用，以妥善運用所購置之設備，並請直轄市、縣(市)政府將設備移交處理情形，報請本會備查。

      - 文健站服務人員離職處理原則：請執行單位於文健站服務人員離職前1個月，函知當地直轄市、縣（市）政府並副知本會。直轄市、縣（市）政府於原服務人員離職後一個月內，檢附新聘服務人員之學經歷證明文件報請本會備查。

      - 各直轄市、縣(市)政府審定民間團體計畫完竣後，應於核定後之1週內將核定結果(含承辦單位、文健站名稱、設置地點、開站時間、督導員及服務員姓名、聯絡電話、核定金額等)函知本會備查。

  - 執行單位：

    - 申請設置及提出新年度計畫:

      - 提出之計畫書應詳列所調查之部落老人需求，與部落族人及相關組織進行溝通，並連結其他資源，確實規劃以部落老人為主體及老人最佳利益的服務內容與項目。

      - 所規劃之服務項目、內容、方式及時間等，應具有彈性並配合部落生活之慣習及服務對象之需求，以達計畫之可行性。

      - 應優先結合部落在地團體現有空間及相關照顧服務人力，並提供合適、安全、便利之場所。

    - 服務項目:

      - 電話問安。

      - 生活諮詢與照顧服務轉介。

      - 餐飲服務。

      - 健康促進方案及活力健康操運動。

      - 文化心靈課程。

      - 居家關懷服務。

      - 配合普查健康文化照顧需求。

      - 配合建置文化健康照顧平台。

    - 每週開放3日，開放時間原則自每日上午8時至下午4時(須排除星期日)。

    - 文健站執行原則：

      - 文健站獲准成立後，執行單位應按計畫內容確實執行，連結相關社會資源，使文健站永續經營。

      - 各文健站應設有行政督導員、照顧服務員、志工或其他行政人員，以執行文健站之服務項目。

      - 各文健站之服務人員需不斷充實照顧服務專業知能，並參加照顧服務員培訓課程。執行單位應於計畫書載明，服務人員承諾接受照顧服務員教育訓練，或輔導參加照顧服務員證照考試。

      - 督導員、照顧服務員每年應主動參與公、私部門辦理下列在職訓練課程，至少二十小時，並取得結業證明：

        - 長期照顧服務相關法令。

        - 長期照顧服務工作倫理。

        - 長期照顧服務內容及工作方法。

        - 老人生理、心理及老人福利概述。

        - 其他與長期照顧服務相關課程。

        - 原住民長期照顧準則與文化敏感度課程。

      - 財產管理：

        - 設備清點：文健站所購置之設備，應列設備清冊（附相片），並善盡管理職責，按時盤點，並詳實紀錄。

        - 設備報廢：文健站所購置設備若已逾使用期限，失去原有效能，不能整修再用者，須填具設備報廢單（註明：財產編號、財產名稱、數量、型號、購置日期、使用年限、單價、保管人姓名及報廢原因）及照片，並函送當地直轄市、縣（市）政府。

        - 設備點交：執行單位因故無法繼續執行計畫須停辦或經直轄市、縣(市)政府通知停辦者，執行單位應於二週內將本計畫補助所購置之設備，連同設備清冊交由直轄市、縣(市)政府點收。

      - 各文健站應建立完整的行政及個案資料，並分類裝訂及按年度編冊。須建立相關資料如下：

        - 個案資料:

          - 老人名冊

          - 老人簽到簿

          - 個案紀錄表

          - 老人健康登記表（血壓、脈搏、耳溫等）

          - 關懷訪視紀錄表

          - 電話問安紀錄表

        - 促進健康活動資料:

          - 活動方案紀錄表

          - 活動月報表

          - 活動課程表

        - 人力資源資料:

          - 行政督導及服務員基本資料表

          - 行政督導與服務人員簽到簿

          - 在職教育紀錄

        - 社會參與資源網絡與志願服務資料:

          - 社會資源（機構、團體）名冊

          - 志工名冊

          - 志工簽到簿

          - 志工會議紀錄

        - 行政資料:

          - 相關公文

          - 設備清冊（財產相片、財產標籤）

          - 會議資料

          - 成果統計表（活動照片）

          - 其他重要資料

      - 記錄注意事項:

        - 個案資料應善盡保密保管原則。

        - 紀錄之格式，請參閱本會編印之原住民文化健康站服務手冊(原住民族地區部落老人日間關懷站服務手冊)。格式亦可依文健站實際需求，自行調整。

        - 動、靜態活動，可參閱本會編印之原住民文化健康站服務手冊(原住民族地區部落老人日間關懷站服務手冊)活動教材（一）、（二）」，或結合部落文化音樂、傳說或神話，設計創新之課程，以促進長輩身、心、靈之健康。

      - 各文健站應強化志願服務工作，使願意投入部落老人照顧服務工作之族人力量做最有效之運用，並鼓勵健康之原住民老人參與，以整合並善用部落人力資源。

      - 照服員需每週訪視部落長者至少1/2(含未納入站內之部落長者)，以鼓勵長者參加文健站活動，並發掘個案轉介或提供資訊。

      - 設置之文健站在明顯處掛「○○鄉○○部落文化健康站」之紅布條或招牌；招牌或各項宣導資料或其他設備之適當位置標明「原住民族委員會補助」字樣。

    - 辦理保險：

執行單位應辦理公共意外責任保險與服務人員及志工之保險，受僱於僱用5人以上之執行單位，需強制加勞、健保，如經由直轄市、縣（市）政府或本會專業諮詢輔導小組查獲未辦理者，直轄市、縣（市）政府應行文限期改善。

    - 配合直轄市、縣(市)政府考核與輔導：執行單位應配合直轄市、縣(市)政府及本會專業諮詢輔導小組之專業指導，加強各項服務技巧、紀錄撰寫、個案管理、老人專業知能、活動設計能力、資料統計、製作及分析。承辦單位應提出期中、期末執行成果報告（如附件5），送請直轄市、縣(市)政府備查。

    - 經費核銷：本計畫經費核銷請承辦單位應依政府會計相關法令辦理。

- 補助項目及標準（詳如附表1）：

  - 補助執行單位：

    - 材料與餐點費：老人學習或活動相關之材料、餐點費用，最高補助新臺幣25萬元。前項補助金額依實際服務人數核給補助金額，詳如下表：

| 服務人數 | 最高補助金額 |
| --- | --- |
| 20〜29人 | 15萬元 |
| 30〜39人 | 20萬元 |
| 40人以上 | 25萬元 |

    - 業務費：文健站所舉辦活動之講師費、志工服務交通費、水電、瓦斯、文具、器材維修、公共意外責任保險、服務人員及志工保險等費用等，最高補助新臺幣12萬元。但志工服務交通費每日每人最高補助新台幣100元。前項補助金額依實際服務人數核給補助金額，詳如下表：

| 服務人數 | 最高補助金額 |
| --- | --- |
| 20〜29人 | 8萬元 |
| 30〜39人 | 10萬元 |
| 40人以上 | 12萬元 |

    - 服務費：以每月13日、一年156日計算每站服務量。照顧服務員每人每日最高補助1,064元整。行政督導費每月最高補助3,000元整，合計每年最高補助69萬9,963元整。前項照顧服務員費依實際服務人數核給補助金額，若實際執行未達原計畫所定之服務人數，應扣減照顧服務員服務費，詳如下表：

| 服務老人人數 | 最高補助照顧服務員 | 服務費（元） |  | 最高補助金額（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 行政督導員 | 照顧服務員 |  |
| 20〜29 | 2 | 3萬6,000 | 33萬1,968 | 36萬7,968 |
| 30〜39 | 3 | 3萬6,000 | 49萬7,952 | 53萬3,952 |
| 40（含）以上 | 4 | 3萬6,000 | 66萬3,936 | 69萬9,963 |

  - 補助直轄市、縣(市)政府：

    - 補助直轄市、縣(市)政府行政管理及訓練費用：依核定之文健站數量核給行政指導費，每設立一站補助新台幣1萬元。

    - 直轄市、縣(市)政府運用上開經費提供文健站行政指導與事務性之協助、輔導、訓練、評估、觀摩等事宜，並召開相關業務聯繫會議。

    - 直轄市、縣（市）政府若未依本計畫規定辦理業務聯繫會議、行政教育訓練及志工組織訓練者，將於當年度扣減行政管理及訓練費用5﹪。

拾、申請及審查程序：

- 申請期限與本會審查機制：

- 執行單位:依據本計畫研提部落文化健康站申請補助計畫書（如附件3）及文健站設備調查表（如附件4）於106年1月5日前函送當地直轄市、縣(市)政府審定。

- 請直轄市、縣(市)政府先就轄內教會團體、福利團體、服務提供情形及區域分佈進行瞭解，分析設置文健站需求初審，於106年1月10日前，依計畫書格式(如附件1)提報新年度全縣市原住民部落文化健康站申請補助計畫書，連同轄內各文健站106年執行計畫書，函送本會複審。

- 審查機制：

- 召開全國性審查會議：由本會組成審查小組，於106年1月13召開審查會議，請各直轄市、縣(市)政府出席簡報審查會議。

- 直轄市、縣(市)政府提出整體計畫送本會審查，審查項目如下：

      - 全縣市設置文健站分布圖。

      - 原住民受益程度。

      - 計畫可行性程度。

      - 過去辦理文健站查核、聯繫會報、成長訓練情形。

      - 經費自籌情形。

      - 各文健站資源及運用當地社會資源之情形。

      - 聯絡社政單位及長照民間組織之網絡情形。

各直轄市、縣(市)政府審查民間團體計畫書時，應依照本計畫之規定及補助標準詳實審查與核定，如經查有不符本計畫規定、直轄市、縣(市)政府仍核定補助者，本會將撤銷補助資格，並請直轄市、縣(市)政府繳回補助款。

拾壹、補助款核銷：

- 納入預算：補助款納入直轄市、縣(市)政府預算辦理，由直轄市、縣(市)政府辦理核銷事宜。

- 撥款方式：

- 本會：補助款分2期撥付，第1期款於每年1月底前撥付；第2期款：直轄市、縣(市)政府於106年7月10日前將「1至6月成果統計彙整表」及「經費支出明細表」函送本會請撥款項。

- 直轄市、縣(市)政府：為使文健站業務執行順暢及正常支給照顧服務員服務費用，本會於撥付第1、2期補助款後，直轄市、縣(市)政府應先行預撥當期補助款至少80％以上至執行單位。

- 延遲撥款處置：直轄市、縣（市）政府如未依前揭規定辦理，扣減當年度行政管理及訓練費用5％。

- 補助款專款專用：依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第18條第3項規定略以，直轄市、縣（市）政府不得先行支用補助款或將補助款移作他用；違反者，中央得停撥其當年度或停編以後年度之補助預算。

- 經費核結：直轄市、縣(市)政府應於106年12月20日前提報「預估經費結報數」；於107年1月底前將計畫之賸餘款及「經費結報明細表」函報本會辦理經費核結。

- 經費逾期核銷及結報之處置：

- 直轄市、縣(市)政府：直轄市、縣（市）政府未於107年1月底前將計畫之賸餘款及「經費結報明細表」函送本會辦理結報事宜，減列次年度行政管理及訓練費用10﹪。

- 執行單位：

      - 執行單位應依直轄市、縣（市）政府所定期限按時辦理核銷，若未依限辦理核銷者，直轄市、縣（市）政府應按逾期日數，每日依契約價金總額0.1﹪計算逾期違約金。

      - 文健站逾期違約金之支付，由直轄市及縣（市）政府自當期補助款中扣抵：其有不足者，得通知文健站繳納。

      - 文健站逾期違約金之總額，已核定補助計畫之服務費總額5﹪為上限。

拾貳、補助原則與經費支用及核銷注意事項：

- 補助原則：

- 本計畫優先補助有足夠空間且未接受政府補助設置部落文化健康站（或關懷據點）者為原則。

- 本計畫之推動，以補助偏遠地區、福利資源缺乏且不易取得照顧服務之部落為優先補助對象，惟該服務範圍已設置「社區照顧關懷據點」，本計畫不予重複補助及設置，以避免資源重複。

- 經費支用及核銷注意事項：

- 核定之設備費及服務費不得調整作為業務費及材料餐點費之用途。

- 執行單位未依計畫內容執行，補助經費則依實際執行天數覈實報支，未執行者，不予核銷補助。

- 服務員請領服務費，應依實際服務日數，核實支給服務費，未實際到站服務者，不得支領服務費。志工服務費請領方式亦同。

- 本補助款應專款專用且應依核定計畫之補助項目執行與支用，執行單位不得任意調整變更，如需變更應函請直轄市、縣(市)政府同意，未經直轄市、縣(市)政府同意變更者不予追認。

- 直轄市、縣(市)政府接受本會補助經費之申請、列帳、撥款、支用及核銷，請依據本會「補助地方機關經費會計作業注意事項」（附件9）辦理。

拾參、經費來源：

- 本計畫所需經費，由本會相關經費項下支應。

- 執行單位需自行籌募自籌款配合，若需使用者付費，僅限於向服務對象收取伙食費及材料費等費用，且每人每月不得超過五百元，對於低收入戶老人不得收取費用。

拾肆、本計畫得依長照政策需要配合修正，並奉主任委員核定函頒後實施。

拾伍、附則：

附表1：辦理「設置部落文化健康站計畫」補助項目及基準表

附件1：直轄市、縣(市)政府申請設置部落文化健康站計畫計畫書（格式）

附件2：直轄市、縣(市)政府對民間團體申請補助辦理設置部落文化健康站計畫審查表

附件3：部落文化健康站申請補助計畫書（格式）

附件4：部落文化健康站設備調查表

附件5：期中/期末執行成果報告

附件6：成果統計彙整表

附件7：查核項目表

附件8：服務契約書

附件9：「本會補助地方機關經費會計作業注意事項」

附表1

辦理「設置部落文化健康站計畫」補助項目及基準表（詳細版）

| 編號 | 補助項目 | 補助內涵 | 經費額度 | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料與餐點費 | 老人學習或活動相關之材料、餐點費用 | 最高補助新臺幣25萬元 | 服務20〜29人最高補助15萬元；服務30〜39人最高補助20萬元；服務40人以上最高補助25萬元。 |
| 2 | 業務費 | - 所舉辦活動之講師費、水電、瓦斯、文具、器材維修等費用、志工服務交通費、公共意外責任險及服務員及志工保險等。 - 志工服務交通費每日每人最高補助新台幣100元。 | 最高補助新臺幣12萬元 | 服務20〜29人最高補助8萬元；服務30〜39人最高補助10萬元；服務40人以上最高補助12萬元。 |
| 3 | 服務費 | 1.照顧服務員費：照顧服務員每人每日最高補助新台幣1,064元。 2.行政督導員費：每月最高補助新臺幣3,000元。 | 照顧服務員費及督導費合計每年最高補助新臺幣69萬9,963。 | 服務20〜29人，補助2位照顧服務員，最高補助新台幣33萬1,968元；服務30〜39人，補助3位照顧服務員，最高補助新台幣49萬7,952元；服務40人以上，補助4位照顧服務員，最高補助新台幣66萬3,936元。 |
| 4 | 行政管理及訓練費用 | 直轄市、縣(市)政府協助文健站之行政指導、事務性之協助、照顧服務員與志工人力培訓、召開業務聯繫會議、行政教育訓練及觀摩會。 | 補助直轄市、縣(市)政府行政指導費，每設立一站補助新台幣1萬元。 | 依核定當地之文健站數量核給行政指導費。 |

辦理「設置部落文化健康站計畫」補助項目及基準表（精簡版）

| 服務老人人數 | 材料及餐點費 | 業務費 | 服務費 |  | 補助照顧服務員人力 | 最高補助額度(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 督導員 | 照顧服務員 |  |  |
| 20〜29人 | 15萬元 | 8萬元 | 3萬6,000元 | 33萬1,968元 | 2位 | 59萬7,968 |
| 30〜39人 | 20萬元 | 10萬元 | 3萬6,000元 | 49萬7,952元 | 3位 | 83萬3,952 |
| 40人以上 | 25萬元 | 12萬元 | 3萬6,000元 | 66萬3,936元 | 4位 | 106萬9,936 |

附件1

直轄市、縣(市)政府申請設置106年度原住民部落文化健康站計畫書（格式）

一、計畫緣起

- 依據：

- 現況說明與問題分析：

1、基本資料：

| 原住民總人口數 | 人 | 原住民鄉（鎮、市、區）數 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原住民老人人口數 | 人( )% | 原住民村（里）數 |  |

說明：1.原住民老人人口數請填佔原住民總人口數的比例。

2.原住民老人係指55歲以上。

2、現況說明（針對原住民鄉（鎮、市、區）之人口結構、教會團體與福利團體服務提供情形、及部落服務輸送情形及現有設置部落文化健康站數量等等做現況之說明）：

（1）原住民（鄉、鎮、市、區）之人口結構與福利人口群、教會團體與福利團體服務提供情形、及部落服務輸送情形：

（2）現有設置文健站之情形與服務範圍：

| 項目 年度 | 鄉（鎮、市、區）別 | 村/部落別 | 現有設置文健站數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105年度 |  |  |  |
|  | 合計 |  |  |

3、問題分析（針對原住民老人目前接受福利服務之情形與問題做分析）：

二、現行方案之檢討：

- 過去辦理文健站之辦理成效（各站辦理成效）

- 檢討與展望

三、計畫目標：

四、主辦、承辦及執行單位：

五、實施期程：

六、執行內容：

  - 實施地區（請就區域內福利資源供需情形，分析部落文化健康站之需求，並規劃輔導團體設置文健站之數量及其服務範圍。）：

※106年度預計設置文健站數及地點

| 項目 年度 | 鄉（鎮、市、區）別 | 村/部落別 | 新設置 | 賡續設置 | 小計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106年度 |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |

  - 服務對象：

  - 服務人數：

  - 服務時間：

  - 服務項目：

  - 提供就業機會人數：

七、工作項目

- 辦理設置文健站：

  - 請說明106年度預計設置文健站數（賡續設置站數）。

  - 請說明計畫之審查方式、審查標準、預定審查時間及完成日期、預定何時將審查結果函送本會。

- 督導與考核：

  - 請說明預計辦理督導考核之時間及1年辦理督導幾次。

  - 請說明何時陳報轄內各文健站之成果統計送本會備查。

- 召開業務聯繫會報：請說明預計何時辦理、1年辦理幾場次、預計邀請之民間組織、政府機關及參加人數。

- 觀摩會：請說明預定辦理時間、1年辦理幾場次、預計邀請之民間組織、政府機關、參加人數及規劃方式（如經驗分享、靜態成果展及動態活動等）。

- 專業及行政教育訓練：請說明預定辦理時間、1年辦理幾場次及預計培訓人數。

- 志工教育訓練：說明預定辦理時間、1年辦理幾場次及預計培訓人數。

八、經費概算：共新臺幣    元整。（含申請本會補助經費、縣政府配合款、民間團體自籌款、行政管理及訓練費用）

| 項目 | 申請細項 | 補助標準 |  |  | 申請本會經費 | 縣政府配合款 | 民間自籌經費 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 數量 | 單價 | 合計 |  |  |  |
| 材料與餐點費 | … |  |  |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業務費 | … |  |  |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服務費用 | … |  |  |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政管理及訓練費用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |  |
| 總-計 |  |  |  |  |  |  |  |

九、經費來源：

（一）原住民族委員會補助經費：             元。

（二）縣政府配合款：             元。

（三）民間團體自籌款：             元。

十、預期效益：（請依執行各項服務項目填寫預定達成的服務人數/人次、場次及計畫可提供之就業人數。另請以每月13天、一年156天計算服務量。）

附件2

直轄市、縣(市)政府對民間團體申請補助辦理設置106年度部落文化健康站實施計畫審查表

- 申請單位名稱：

- 設置文健站名稱及地址：

三、服務提供項目：□電話問安□生活諮詢與照顧服務轉介□餐飲服務

□健康促進方案及活力健康操運動□文化心靈課程

□居家關懷服務

四、服務區域基本資料

| 原住民總人口數 | 人 | 原住民鄉（鎮、市、區）數 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原住民老人人口數 | 人( )% | 原住民村（里）數（部落數） |  |

說明：原住民老人人口數請填佔原住民總人口數的比例。

五、今年度申請內政部社區照顧方案情形

- 從未申請

- 餐飲服務    □日間照顧    □居家服務    □長青學苑

- 福利社區化（社區人力資源開發計畫）      ②建立社區照顧關懷據點

- 照顧服務社區化（推展志願服務工作）

六、同一服務區域目前初級預防服務提供情形（請勾選）

| 項目 | 電話問安 | 生活諮詢與照顧服務轉介 | 餐飲服務 | 健康促進方案及活力健康操運動 | 文化心靈課程 | 居家關懷服務 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尚無此服務 |  |  |  |  |  |  |
| 已有單位提供（單位名稱） |  |  |  |  |  |  |

若服務區域及項目有重疊，請說明如何分工及區別？

七、服務規模合理性評估

請依服務項目分別評估申請單位的服務規模效益

八、服務條件之評估（請複勾選）

□具有提供原住民老人心靈或健康服務之專業知能：                               。

□結合相關專業服務人員提供服務：                                             。

□提供部落老人可近性與可及性之活動空間：                                    。

□具有資源連結與自籌經費之能力：                                            。

九、人力開發及運用情形

- 已有志工_____人；已取得政府核發志願服務紀錄冊者_____人。

- 已向直轄市、縣(市)政府（□原民處或 □社會處□衛生局）登記志工團隊。

- 預計開發志工人力_____人。

十、申請經費項目支用或分配之合理性

- 分配合宜。

- 某些項目不合宜，請說明：

十一、整體審查意見：

- 原住民受益程度： - 計畫可行性程度： - 以往辦理社會服務績效： - 經費自籌情形： - 自有資源及運用當地社會資源之情形： - 整體評估具備服務條件之優劣（含社政單位之意見）：

承辦人：                科長：               副處長：             處長：

附件3

【承辦單位名稱】辦理106年度○○縣○○鄉○○部落文化健康站申請補助

計畫書（格式）

一、基本資料

| 申請單位 | 核准機關、日期、文號 | 負責人 |  | 地址 | 承辦 人員 | 電話 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 職稱 | 姓名 |  |  |  |
| （申請單位負責人簽章，並請加蓋單位章） |  |  |  |  |  |  |

二、現況說明與問題分析（針對服務區自然、人文環境、人口結構與福利人口

群等部落現況說明）

三、目的：

四、主辦、承辦及執行單位：

五、實施期程：

六、實施地點：

（一）部落文化健康站位置及地址：

（二）服務區域範圍：（請列出服務之鄉鎮、村里名稱及部落55歲以上老人數）

七、服務對象：

八、服務時間：

九、服務內容：（請列出服務項目及服務方式與規劃）

（一）服務項目表

| 服務項目 | 具體內容與做法 | 服務目標值 （請填寫每日、每月、1年之服務人數與活動 場次） | 執行日期與時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（二）請檢附每週每日活動課程表及流程表

十、人員配置

| 職 稱 | 姓名 | 學經歷及專長、其他照顧服務訓練 | 工作職掌 | 專任或支援（實際支援人員） | 聯絡電話 （必填） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 督導 |  | □必備條件：高中以上或國內外神學院畢業者。 ※應具下列資格之一： □領有照顧服務員訓練結業證明書，具有老人服務經驗2年者。 □領有照顧服務員職類技術士 證，具有老人服務經驗1年 者。 □具社會工作或醫護或老人服務20學分以上專業訓練。 □具社會工作或醫護或老人服務20小時以上專業訓練及1年以上老人服務經驗者。 |  | 專任支援 | （o）： （手機）： |
| 服務員 |  | □必備條件：具原住民身分。 ※應具下列資格之一： □領有照顧服務員訓練結業證明書。 □領有照顧服務員職類技術士證。 □高中(職)以上學校護理、照顧相關科(組)畢業。 □具備社會工作或醫護或老人照顧服務20小時以上專業訓練及具1年以上老人服務工作經驗。 |  | 專任支援 | （o）： （手機）： |
| 服務員 |  | □必備條件：具原住民身分。 ※應具下列資格之一： □領有照顧服務員訓練結業證明書。 □領有照顧服務員職類技術士證。 □高中(職)以上學校護理、照顧相關科(組)畢業。 □具備社會工作或醫護或老人照顧服務20小時以上專業訓練及具1年以上老人服務工作經驗。 |  | 專任支援 | （o）： （手機）： |
| 服務員 |  | □必備條件：具原住民身分。 ※應具下列資格之一： □領有照顧服務員訓練結業證明書。 □領有照顧服務員職類技術士證。 □高中(職)以上學校護理、照顧相關科(組)畢業。 □具備社會工作或醫護或老人照顧服務20小時以上專業訓練及具1年以上老人服務工作經驗。 |  | 專任支援 | （o）： （手機）： |
| 服務員 |  | □必備條件：具原住民身分。 ※應具下列資格之一： □領有照顧服務員訓練結業證明書。 □領有照顧服務員職類技術士證。 □高中(職)以上學校護理、照顧相關科(組)畢業。 □具備社會工作或醫護或老人照顧服務20小時以上專業訓練及具1年以上老人服務工作經驗。 |  | 專任支援 | （o）： （手機）： |
| 志工 |  |  |  | 專任支援 | （o）： （手機）： |
| 會計 |  |  |  | 專任支援 | （o）： （手機）： |
| 其他 |  |  |  | 專任支援 | （o）： （手機）： |

十一、經費概算：共新台幣           元整。

| 項目 | 申請細項 | 數量 | 單價 | 合計 | 申請經費 | 自籌經費 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料與餐點費 | … |  |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |
| 業務費 |  |  |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |
| 服務費用 | … |  |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |

十二、經費來源：

（一）請說明現有志願人力運用情形，及預定開發多少人力。

（二）經費來源：（請註明自籌款或對外收費及其基準）

十三、預期效益：（請列出各項服務項目預定達成的效果，並請具體量化）

十四、申請單位應檢附下列文件：

□1、立案證書影本。

□2、自籌款證明影本。

□3、申請補助計畫書。

□4、設備調查表。

□5、督導員之學經證明。

□6、督導員之醫護、社工、老人專業訓練相關證明文件及1年以上老人服務工作經驗證明文件。

□7、照顧服務員之醫護、社工、老人專業訓練相關證明文件或1年以上老人服務工作經驗證明文件。

□8、服務老人名冊。

附件4

部落文化健康站站設備調查表（格式）

| 調查項目 | 內容 | 調查結果 |  |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 現有 | 數目 | 現無 | 需要添購之數目 |  |
| 空 間 | 可容納20-50人活動 |  |  |  |  |  |
|  | 空調(冷氣、風扇、吊扇) |  |  |  |  |  |
|  | 牆面 (粉刷、佈告欄) |  |  |  |  |  |
|  | 廁所(男、女) (衛生紙、肥皂) |  |  |  |  |  |
|  | 緊急照明燈 |  |  |  |  |  |
| 健 康 、 康 樂 及 休 閒 設 備 | 健康器材設備（如乒乓球球桌、健身車、電動慢跑機、槌球器具） |  |  |  |  |  |
|  | 康樂設備（如電視機、錄放影機、麥克風、音響器材） |  |  |  |  |  |
|  | 休閒設備（桌、椅、茶具及棋具） |  |  |  |  |  |
| 通 訊 | 電話(業務用) (電話機、電話線) |  |  |  |  |  |
| 無障礙設施 | 電梯 |  |  |  |  |  |
|  | 扶手(樓梯、廁所) |  |  |  |  |  |
|  | 斜坡 |  |  |  |  |  |
| 飲水設備 | 飲水機(直立式)或濾水器 |  |  |  |  |  |
| 廚 房 （提供餐飲服務者） | 流理台 |  |  |  |  |  |
|  | 瓦斯爐、抽油煙機(可炊煮的器具) |  |  |  |  |  |
|  | 廚具(鍋碗瓢盆) |  |  |  |  |  |
|  | 瓦斯電鍋 |  |  |  |  |  |
|  | 快速爐 |  |  |  |  |  |
|  | 液態瓦斯或天然瓦斯 |  |  |  |  |  |
|  | 冰箱 |  |  |  |  |  |
|  | 櫥櫃(收藏碗筷) |  |  |  |  |  |
|  | 垃圾桶 |  |  |  |  |  |
| 其 它 | 血壓計 |  |  |  |  |  |
|  | 溫度計 |  |  |  |  |  |
|  | 電腦 |  |  |  |  |  |
|  | 印表機 |  |  |  |  |  |
|  | 影印機 |  |  |  |  |  |
|  | 電話機 |  |  |  |  |  |

附件5

【單位名稱】辦理○○縣○○鄉○○部落文化健康站

期中/期末執行成果報告（格式）

填報日期：105年  月  日

一、執行單位名稱：                    地址：

二、負責人：                          電話：

三、計畫聯絡人：                      電話：

四、服務成果紀錄

| 類別 |  | 項 目 | 單 位 |  |  | 合 計 | 期中／期末 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個案處理狀況 |  | 居家關懷服務 | 人 | 男 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 女 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 次 | 男 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 女 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 電話問安 | 人 | 男 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 女 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 次 | 男 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 女 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 送餐服務 | 人 | 男 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 女 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 次 | 男 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 女 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生活諮詢與照顧服務轉介 | 人 | 男 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 女 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 次 | 男 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 女 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活動辦理 |  | 文化 心靈課程 | 場 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人 | 男 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 女 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 健康促進方案及活力健康操運動 | 場 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人 | 男 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 女 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文健站活動室使用情形 |  | 文康休閒 | 人 | 男 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 女 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 共用中餐 | 人 | 男 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 女 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 志工管理 |  | 值班時數 | 人 | 男 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 女 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 時 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 參與研習 | 場 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人 | 男 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 女 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 志工會議 | 場 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人 | 男 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 女 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  | 人 | 男 |  |  | 說明： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 女 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 | 1.本表每半年統計一次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.各類別統計請依表確實填實填寫人數、次數、場次。如：訪視幾人？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.休閒文康包括：卡拉OK歌唱、健身器材、保健服務、閱報、泡茶、下棋、看電視等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、執行優缺點

六、檢討與建議

- 與原定計畫之落差與改進做法：

- 因難與建議（請條列式表達）：

七、結語

附件6

直轄市、縣(市)政府    年度第  季（    至     月份）原住民部落文化健康站

成果統計彙整表

填報單位：          直轄市、縣(市)政府               填表日期：106年    月      日

一、文健站成果統計：

- 人數概況(3個月平均值)：

| 文健站名稱 服務項目 |  |  |  | 小計 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部落老人人數 (55歲以上) | 人 | 男 |  |  |  |
|  |  | 女 |  |  |  |
| 服務老人人數 | 人 | 男 |  |  |  |
|  |  | 女 |  |  |  |

- 參與服務項目人次：

| 文健站名稱 服務項目 |  |  |  |  | 小計 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電話問安 |  | 人次 | 男 |  |  |  |
|  |  |  | 女 |  |  |  |
| 居家關懷服務 |  | 人次 | 男 |  |  |  |
|  |  |  | 女 |  |  |  |
| 生活諮詢 |  | 人次 | 男 |  |  |  |
|  |  |  | 女 |  |  |  |
| 轉介個案 |  | 人次 | 男 |  |  |  |
|  |  |  | 女 |  |  |  |
| 餐飲 服務 | 集中用餐 | 人次 | 男 |  |  |  |
|  |  |  | 女 |  |  |  |
|  | 送餐服務 | 人次 | 男 |  |  |  |
|  |  |  | 女 |  |  |  |
| 健康促進方案及 活力健康操運動 |  | 人次 | 男 |  |  |  |
|  |  |  | 女 |  |  |  |
| 文化心靈課程 |  | 人次 | 男 |  |  |  |
|  |  |  | 女 |  |  |  |
| 其他（務必寫活動名稱） |  | 人次 | 男 |  |  |  |
|  |  |  | 女 |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |

- 辦理活動之累計場次：

| 文健站名稱 活動項目 |  |  |  | 小計 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 健康促進方案及 活力健康操運動 | 場次 |  |  |  |  |
| 文化心靈課程 | 場次 |  |  |  |  |

二、直轄市、縣(市)政府輔導與行政指導情形：

| 直轄市、縣(市)政府辦理事項 | 辦理情形 |
| --- | --- |
| 直轄市、縣(市)政府辦理業務聯繫會議、行政教育訓練及觀摩會情形（時間、地點、會議紀錄等相關文件） |  |

三、其他輔導特色、困難、建議：

註：

1.爲瞭解各文健站運作情形，每站請附動靜態照片4至6張，俾利備查。

2.本統計表務必提供性別統計資料。

承辦人：                科長：               副處長：             處長：

附件7

原住民部落文化健康站查核項目表

日期：106年    月    日

時間：上（下）午    時    分

受查核文健站：

老人到站人數：   人(男:   女：   )

| 查核項目 | 查核結果 |  |  | 改進事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、老人名冊、個案資料表 | □有，完整 | □有，待加強 | □欠缺 |  |
| 二、老人健康登記表（血壓、脈搏、耳溫等） | □有，完整 | □有，待加強 | □欠缺 |  |
| 三、關懷訪視紀錄表 | □有，完整 | □有，待加強 | □欠缺 |  |
| 四、電話問安紀錄表 | □有，完整 | □有，待加強 | □欠缺 |  |
| 五、活動月報表、活動課程表 | □有，完整 | □有，待加強 | □欠缺 |  |
| 六、老人、服務人員及志工簽到簿 | □有，完整 | □有，待加強 | □欠缺 |  |
| 七、督導員及服務員基本資料表 | □有，完整 | □有，待加強 | □欠缺 |  |
| 八、設備清冊（財產相片、財產標籤） | □有，完整 | □有，待加強 | □欠缺 |  |
| 九、會議記錄 | □有，完整 | □有，待加強 | □欠缺 |  |
| 十、在職教育登陸卡 | □有，完整 | □有，待加強 | □欠缺 |  |
| 十一、成果統計表（活動照片） | □有，完整 | □有，待加強 | □欠缺 |  |
| 十二、志工名冊、志工會議記錄 | □有，完整 | □有，待加強 | □欠缺 |  |
| 十三、社會資源（機構、團體）名冊 | □有，完整 | □有，待加強 | □欠缺 |  |
| 十四、其他建議事項 |  |  |  |  |

直轄市、縣(市)政府人員：                             文健站人員：

專業諮詢輔導小組人員：

附件8

○○直轄市、縣(市)政府補助○○教會/團體辦理106年度原住民部落文化健康站站服務契約書【參考範本】

○○直轄市、縣(市)政府（以下簡稱甲方）補助__________________（以下簡稱乙方）辦理「原住民部落文化健康站」有關事宜，經雙方同意訂定契約條款如下：

- 補助期間：自106年1月1日起至106年12月31日止。

- 乙方接受甲方補助辦理之業務：

一、文健站名稱：_____ _縣_____ 鄉       原住民部落文化健康站

（地址：________________________）。

二、服務區域範圍：______________________（請列出服務之鄉（鎮、市、區及村里名稱）。

三、服務對象：55歲以上亞健康原住民老人及輕度失能者。。

四、服務項目及內容：

（一）應提供下列服務：

- 關懷訪視與電話問安，提供生活諮詢、照顧服務與轉介服務。

- 餐飲服務。

- 健康操及相關健康促進活動(含適性活動)。

- 心靈、文化與教育等促進老人身、心、靈健康之成長課程。

（二）服務時間：每週至少開放3日，開放時間原則自每日上午8時至下午4時。開放時間為每週○、○、○(不含星期日)。

（三）服務規模：至少服務○位以上之原住民老人。

第三條  補助經費：總金額為新台幣　　　萬 　　元整。

第四條  補助經費之撥付方式：(預撥當期補助款至少80%以上)

一、第一期款：原住民族委員會撥付第一期補助款時，甲方應先請乙方掣據請當期補助款百分之八十，乙方應依限填妥領據函請甲方撥付第一期補助款百分之八十。

二、第二期款：原住民族委員會撥付第二期補助款時，甲方應先請乙方掣據請款補助款百分之八十，乙方應依限填妥領據函請甲方撥付第二期補助款百分之八十。

- 補助經費之核銷期限：【請依據各直轄市、縣(市)政府實務作業調整修

正】

一、乙方應於○年○月○日前將○至○月之原始憑證送本會核銷。

二、乙方應於○年○月○日前將○至○月之原始憑證送本會核銷。

三、乙方辦理核銷時，應依序檢附下列文件：

  - 領據（第一、二期款）。

  - 經費支出憑證黏存簿。

  - 經費補助分攤表。

  - 費用結報明細表（請列示活動總經費）。

  - 支出憑證粘存單（原始收據或發票黏貼於此）。

  - 執行成果報告（含老人活動之照片）。

  - 其他證明文件及相關督導、輔導、活動及會議之紀錄。

四、乙方未依期限辦理核銷者，列入下年度重點輔導對象。

第六條  契約變更：契約之變更，非經甲方及乙方雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。

- 契約終止解除及暫停執行：

一、乙方履約有下列情形之一者，甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償乙方因此所生之損失：

（一）因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，情節重大者。

（二）偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。

（三）無正當理由而不履行契約者。

（四）乙方未依契約規定履約，自接獲甲方書面通知之次日起10日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。

二、本契約終止時，自終止之日起，雙方之權利義務即消滅。契約解除時，溯及契約生效日消滅。雙方並互負相關之保密義務

第八條 爭議處理：本契約以中華民國法律為準據法，並以機關所在地之地方法院為第一審管轄法院。

第九條 其他事項：

一、乙方應依政府相關會計規定辦理核銷。

二、逾期違約金，以日為單位，乙方如未依照契約規定所訂之期限辦理核銷，應按逾期日數，每日依契約價金總額 1 ‰計算逾期違約金。

三、乙方逾期違約金之支付，由甲方當期補助款中扣抵：其有不足者，得通知乙方繳納。

四、乙方逾期違約金之總額，已核定補助計畫之服務費總額5﹪為上限。

六、本補助款應專款專用且應依核定計畫之補助項目執行與支用，不得任意調整變更，如需變更應函請甲方同意，未經甲方同意變更者不予追認。

七、乙方所購置之設備，應列財產清冊，並善盡管理職責。若因故無法繼續執行計畫須停辦或經直轄市、縣(市)政府通知停辦者，乙方應於二週內將所購置之設備，連同設備清冊交由甲方點收。

八、凡經由甲方終止契約時，乙方歸還甲方因本計畫所提供或補助購置之設備，若有遺失或毀損應負賠償責任。但經報廢備查者，不在此限。

九、為使文健站服務得以延續性及服務經驗得以傳承，乙方於終止契約時，應移交予甲方原住民老人名冊、個案相關記錄表單及檔案文件，俾利移交接辦單位。

十、乙方設置之文健站應在明顯處掛「○○鄉○○部落文化健康站」之紅布條或招牌；招牌或各項宣導資料或其他設備之適當位置應標明「原住民族委員會補助」字樣。

十一、設備費及服務費不得調整作為業務費及材料餐點費之用途。

十二、乙方需自行籌募自籌款配合，若需使用者付費，僅限於向服務對象收取伙食費、材料費及個人物品等費用。

十三、乙方未依計畫內容執行，補助經費則依實際執行天數核實報支，未執行者，不予核銷補助。

十四、服務員請領服務費，應依實際服務日數，核實支給服務費，未實際到站服務者，不得支領服務費。志工服務費請領方式亦同。

十五、本契約未載明之事項，依原住民族委員會「106年度推展原住民部落文化健康站實施計畫」、民法或其他法令規定辦理。

第十條  本契約1式4份，由甲乙雙方各存2份。

- 立約人：

- 甲方：○○直轄市、縣(市)政府

- 地址：

- 代表人：

- 聯絡人：

- 電話：

- 乙方：

- 地址：

- 代表人：

- 聯絡人：

- 電話：

中　　　華　　　民　　國　  　年    　　月　　　　日

附件9

原住民族委員會補助地方政府機關經費會計作業注意事項

一、原住民族委員會（以下簡稱本會）為使接受本會補助計畫或活動之地方政府機關，其經費申請及核銷有所遵循，特訂定本注意事項。

二、本注意事項所稱之受補助機關，指受本會行政規則或計畫補助之地方政府行政機關。

三、接受本會補助經費之處理，除有特別規定外，應依本注意事項辦理。

四、本會補助款納入受補助機關預算辦理者，受補助機關於接獲本會初核計畫數額後，應確實編列預算辦理，其有自籌款者，亦同。

五、受補助機關依據本會補助計畫，所提出之細部計畫內，應訂定明確與客觀之績效指標、目標值及財務計畫等，並說明前一年度之執行成果。
    同一案件向二個以上機關提出申請補助，應列明全部經費內容，及向各機關申請補助之項目及金額。

六、受補助機關編列年度計畫經費需求時，應按支出性質分別載明經常門或資本門，並按支出用途分別載明人事費、業務費、補助費或設備及投資。

七、受補助機關之經費需求，除經本會專案簽准外，不得編列下列費用：
  （一）增加員額經費。
  （二）購置公務車輛。
  （三）慰問金。
  （四）出國旅費。
  （五）捐助或出資成立法人。
  （六）移轉與原核定計畫無關之人。

八、補助經費撥交受補助機關，即應由受補助機關執行。但須將計畫交由其他機關執行時，應於經費需求內詳列。
    補助經費計畫如有孳息收入、其他衍生收入或賸餘，應如數或按本會補助比例於補助當年度十二月三十一日前繳回本會。

九、本會補助經常性經費時，除有特別規定外，應由受補助機關開立領據及納入預算證明送至本會辦理撥款。

十、本會補助工程經費且經費在新臺幣三百萬元以下者，除有特別規定外，應依下列各款規定辦理：
（一）受補助屬性為工程規劃者，應於委託規劃契約書簽定後，

一次撥付發包總金額。
（二）受補助屬性為工程施作者，應於工程發包後撥付全期補助

款數額（發包總工程費×補助款百分比）。
  本會補助工程經費且經費超過新臺幣三百萬元者，除有特別規定外，應依下列各款規定辦理：
（一）受補助機關於計畫核定或工程預算書審定完竣，並上網填

報作業進度後，得掣製補助金額百分之三十之領據及納入

預算證明送本會請領第一期款。
（二）工程發包後其工程施工進度達百分之五十以上時，受補助

機關得檢送收據、納入預算證明、工程合約副本及發包明

細表、施作進度資料各一份送本會憑撥百分之六十五（含

發包工作費、監造費、空污費、管理費等總工程款）。
 （三）工程完工後，受補助機關得檢送收據、納入預算證明、

工程合約副本及工程結算表各一份送本會憑撥尾款（含發

包工作費、監造費、空污費、管理費等總工程款）。
 （四）前款情形，若有編列自籌款之受補助機關，應依本會補

助比率核算應撥尾款數額（發包經費×補助百分比例再扣

除前期已撥款項）。

十一、補助經費應按計畫專案列帳控管，執行時應依核定計畫款項專用，如確因業務需要致原核定計畫項目必須檢討時，應檢送修正前、後經費明細表送本會核定。

十二、本會補助經費如符合中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第

二十條規定，或受本會附屬單位預算之經費補助，而採代收代

付方式者，受補助機關之憑證應以下列方式辦理核銷：
  （一）受補助機關，應於計畫結束後檢附領據、支出分攤表及原始

憑證送本會辦理核銷。
  （二）前款情形，若受補助機關編列有自籌款者，得以憑證影本代

替之。
  （三）第一款及前款情形，如經本會報審計部採憑證免送會方式辦

理者，得於撥款時逕以領據送本會核銷。
      前項支出分攤表或原始憑證送本會核銷期限，不得超過補助當

年度十二月三十一日。
十三、受補助機關於補助經費執行完竣後，應提出成果報告，報告內

應說明績效指標達成情形、整體經費與補助款支用情形及執行

完竣後使用之效益等。
          受補助機關於年度屆至前可預期不能執行完畢時，應於十

二月十五日前填報經費執行情形，並將賸餘經費，照數或按本

會補助比例於當年度十二月三十一日前繳回本會。