2017花蓮縣原住民族聯合豐年節活動

各鄉(鎮、市)配合事項協調會

會議紀錄

一、時間：106年5月1日（星期一）上午10時整

二、地點：本府第五會議室

三、主持人：蔡副處長鼎紘                        記錄：潘主心

四、主席致詞：略。

五、出席人員：如簽到簿。（富里鄉公所請假）

六、業務單位報告：

- 本次活動為期三天，三天活動資訊如下：

- 時間：106年7月21日、22日及23日

（星期五、六、日）下午5時30分至9時30分。

- 地點：花蓮縣立美崙田徑場。

- 邀請部落事務組長出席：

- 活動第一天106年7月21日（開幕式）各鄉（鎮、市）  參加部落事務組長（頭目）出席費，依往例於部落事務組長事務費項下支應。

- 7月22日及23日（星期六、日），考量交通便利性，邀請花蓮北區頭目參加（花蓮市13位、吉安鄉20位、新城鄉15位，每人次給予出席費500元）。

決議：

7月22日、23日（星期六、日）請頭目於下午6時前至報到組報到，提供晚餐及出席費500元，費用請向黃科長麗珍領取，請花蓮市、吉安鄉、新城鄉所有頭目參加，並於7月10日（星期一）前提送名單至主辦單位。

七、討論及決議事項：

案由一：有關各鄉鎮參演人員，本府將提供每一鄉（鎮、市）共計3輛接駁車（40人座），請於7月21日（星期五）接駁時間前召集完成接駁人員。有關接駁時間擬於接駁車招標案完成後另行通知。

說  明：為利召集人員及統一接駁，每1車輛計停留1處接駁地點，3輛車共計停留3處接駁地點，請各鄉鎮市公所承辦人於5月15日（星期一）前，逕洽聯繫本府豐年節承辦人告知轄內3處接駁地點及聯繫窗口，若未於期限前告知，則本府將以各鄉鎮市公所為統一接駁地點。

決  議：花蓮市公所表示不需提供接駁車，另其他各鄉鎮市公所承辦人請於5月15日（星期一）前提供接駁點。

案由二：7月21日（星期五）各鄉（鎮、市）參演人員相關配合事項如下。

說  明：

  - 綵排時間：106年7月21日（星期五）下午3時至5時。

  - 活動地點：花蓮縣立美崙田徑場。

  - 綵排報到時間：請各鄉（鎮、市）參演人員於7月21日（星期五）下午3時前報到完畢。綵排時間請各鄉（鎮、市）參演人員準時抵達，俾於綵排時排練大會舞圍圈事宜（請參閱場地配置圖）。

  - 請各鄉（鎮、市）公所承辦人彙整轄內參演人員名冊，於106年5月31日（星期三）前函報本府，俾憑統計表演人數並安排各項費用支出，參演人員清冊表格如附件，逾時則不予受理。

  - 參演人員印領清冊（空白格式如附）請各鄉鎮市公所工作人員繕打完成後，再交由參演人員簽名（筆跡需以正楷清晰為原則），請各鄉鎮市公所務必確實核對印領清冊與簽領人是否相符。

  - 當日每一鄉鎮市公所帳棚內提供5箱礦泉水。

決  議：

- 每個鄉鎮提供4張桌子、120張椅子、10箱礦泉水都擺放在各鄉鎮位置。

- 7月21日（星期五）下午4點前請各鄉鎮市至庶務組報到完畢。

- 6月30日（星期五）以前將參演人員名單提送本府。

- 參演人員新的名單請用紅字標示，並請確實核對名單之基本資料無誤。

案由三：請提供邀請六大族群之各族頭目代表名單：

說  明：

- 請與會人員提供邀請本縣原住民族六大族群頭目代表祈福。

- 其他注意事項：

- 因活動開始前須由各頭目代表進行祭祀祈福儀式，請各鄉鎮市公所工作人員務必掌握各頭目代表接駁狀況及所在位置。

- 活動當日請所有與會頭目皆請配合穿戴傳統服飾至活動結束。

決  議：

- 祈福時間為7月21日（星期五）5點於田徑場聖火台舉行儀式，原住民族六大族群頭目代表如下：

- 總頭目致詞代表：王成發  頭目

- 阿美族- 周金正 頭目

- 撒奇萊雅-徐從 頭目

- 噶瑪蘭-潘春福 頭目

- 太魯閣-江榮波 頭目

- 賽德克- 許玉盛 耆老

- 布農族- 余重男 頭目

- 請各部落頭目7月21日（星期五）5點前食用完晚餐，6點於主觀禮台就坐完畢。

案由四：有關106年7月21日（星期五）聯合豐年節活動期間，邀請各鄉（鎮、市）部落參演人員（包括團隊）表演費、誤餐費、保險費等，相關核銷事宜，請配合。

說  明：

- 相關訂購單價如下：

- 表演費：每人1,000元，印領清冊請於活動當日（7月21日，星期五）繳交至大會庶務組並發放表演費，逾時本府不予辦理。

- 100萬元＋醫療險：保險費上限40元

- 有關各鄉鎮市公所參演人員投保名冊及納保方式由各鄉鎮市公所負責，每人保險費限額為新臺幣（下同）40元整，買受人為「花蓮縣政府/統編94504503」，要保人/要保單位「花蓮縣政府」，被保險人為「參演人員」。

- 參演人員名額最多100人，保險收據（含保險名冊及保險內容或保單內容）等，請於活動當日（7月21日，星期五）交予大會庶務組工作人員後發放。

- 誤餐費（每人）：80元。

- 有關13鄉鎮市參演人員所有誤餐部分，由各單位自行洽商訂購。

- 為考量各鄉鎮市公所工作人員及頭目，各鄉鎮市公所誤餐數量最多為100位（參演人員）、5位（工作人員）及20位（頭目），各鄉鎮市公所誤餐數量最多共計125位。

- 7月21日（星期五）開幕活動當天，因車輛須提前接駁及考量回程時間，光復鄉、萬榮鄉、瑞穗鄉、豐濱鄉、卓溪鄉、玉里鎮、富里鄉等鄉鎮參演人員，將提供中午誤餐、晚間誤餐及回程餐盒，請自行洽購，並檢附收據及廠商轉入帳戶影本至本府辦理核銷。

決  議：依說明事項辦理。

案由五：請各鄉（鎮、市）指派轄內大會舞種子教練3人，由本府安排大會舞研習，地點：花蓮縣臺灣原住民族文化館，習得後教導轄內參演人員排練。

說  明：費用部分如下：

  - 各鄉鎮市至原民館排練大會舞，研習教練受訓計3人，當日核發每人出席費新台幣500元，交通補助費200元，未能準時參加者不予發給費用。

  - 1鄉鎮市至多派3人為種子教練，共指導轄內參與人員4次大會舞。（3人×4次×600元＝每鄉鎮7,200元，每人2,400元）

  - 以上總子教練指導轄內參演人員時間，應於106年7月10日（星期日）前排練完成，於活動當日7/21請各鄉鎮市公所工作人員將「2017花蓮縣原住民族聯合豐年節各鄉鎮市大會舞研習教師教練指導費」（如附件）資料，交予庶務組工作人員後發放。

決  議：

- 訂於6月10日（星期六）上午10時整於原民館排練大會舞研習。

- 每鄉鎮提供5片大會舞歌曲CD光碟。

案由六：其他決議事項：

- 參加表演人員於表演當日一律穿著原住民傳統服飾。

- 參加人員請於當日活動結束後始得離開活動會場（晚上9時30分）。

- 為避免各鄉（鎮、市）公所提供表演人員印領清冊中所列身份證字號錯誤情況，請各鄉（鎮、市）公所務必再核對表演人員印領清冊中各項資料。

- 請各公所於6月15日（星期四）前提供7月1日至7月15日本府至各鄉鎮市核發排練費新臺幣3萬元整（核銷品項：便當、茶水）之時間，再由本府長官前往致意，並請各鄉鎮市於發放排練費同時提供礦泉水、誤餐費收據俾利核銷，超過預算者，由各鄉鎮自行支付。

- 各鄉鎮市106年7月21日（星期五）回程接駁上車地點，以海岸路及民權五街為接駁處（須道安會報同意後再行函知各鄉鎮市公所工作人員）。

八、散會

| 2017花蓮縣原住民族聯合豐年節活動 各鄉（鎮、市）配合事項一覽表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 配合事項 | 辦理時間 | 說明 |
| 1 | （函知）交通接駁地點 | 5月15日前 （星期一） | 每鄉鎮市三處接駁地點 |
| 2 | 大會舞研習 | 6月10日 （星期六） | 地點：花蓮縣臺灣原住民族文化館 (改6/17) |
| 3 | 提供各鄉鎮市發放排練費日期（7/1至7/15期間） | 6月15日前 | 俾利本府長官前往致意。 |
| 4 | 提供7/22-7/23可出席活動頭目名單 | 7月10日前 | 新城鄉、花蓮市、吉安鄉 |
| 5 | 活動當日 | 106.07.21 （星期五） | 1.下午4時整前報到完畢。 2.繳交並發放各項費用： （1）參演人員印領清冊（100人為限） （2）保險單據（需與印領清冊名冊一致） （3）誤餐費單據（各鄉鎮市頭目、參演人員及工作人員，數量125個為限） （4）大會舞研習教師教練指導表件 |

各鄉鎮市表演人員休息區

(花蓮市、吉安鄉、鳳林鎮、

新城鄉、壽豐鄉、秀林鄉）

各鄉鎮市表演人員休息區

(光復鄉、卓溪鄉、豐濱鄉、富里鄉、

萬榮鄉、玉里鎮、瑞穗鄉

表演

舞台

1

8

7

6

5

4

3

2

海岸路

民權路

司令台(表演人員及來賓看台)

美食區

美食區

美食區

美食區

2017花蓮縣原住民族聯合豐年節場地及大會舞圍圈配置圖（暫定）